## CC1
| Formulario de Control de Cambios |  |  | Gerencia Servicios de Data Center
Administración de Sistemas
CC N° | CC-16052023-271887
Status
1.- Antecedentes de la Solicitud
Cliente | ROSA DE GOUVEIA
Solicitante | Pablo Muñoz
Fecha de la solicitud | 2023-05-16 15:27 | Número de OS | 271887
Responsable cont. operat. | Pablo Muñoz | Responsable actividad | Patricio Lagos
Prioridad (Urgencia) |  | Esfuerzo
2.- Descripción del Cambio
Descripción general | Regularizar cuenta extra plan
Finalidad | Regularizar cuenta extra plan
Equipos involucrados | ISCTOS - BENEFICIOS
Estimación de recursos
Alcance del cambio | Sistema Operativo | Aplicación | Base de datos | Respaldos
CI's involucrados | Comunicaciones | Monitoreo | Data Center | Hardware
| Otro | Si existe otro, indicar aquí
Motor de BD |  | Instancia / Esquema
Cambio en
Planificación |  | Actualizar CMDB | SI
NO
3.- Análisis y Ejecución
Analista | Pablo Muñoz
Análisis del impacto | actualizar registro
Nivel del impacto |  | Indisponibilidad de serv. | SI
NO
Sistemas afectados |  | N° de usuarios afectados | 0
| 2023-05-16 15:27 | Hora de ejecución | 45062.6437
T° estimado de ejecución | 0:01 | Ejecutor | ROL del ejecutor
4.- Información de Respaldos
Tipo de respaldo |  | Fecha | Hora de inicio | Hora de termino
Respaldo normal | SI
NO
Respaldo especial | SI
NO
Observaciones
5.- Plan de Actividades y Ejecución
N° | Programación | Actividad | Responsable | Tiempo | Tiempo
| Fecha-Hora |  |  | Estimado | Real
1 | 2023-05-16 15:27 | Abrir archivo "Ejecutar_TP_271887.rar" adjunto en Target Process y ejecutar en el siguiente orden | Pablo Muñoz | 0:01 | 0:01
2 | 2023-05-16 15:27 | 01._Update_Mov_TP_271887.sql 02._Actualiza_Mov_TP_271887.sql | Pablo Muñoz | 0:01 | 0:01
3
4
5
6
7
Tiempo TOTAL |  |  |  | 0:00 | 0:02
5a.- Actividades adicionales (No contempladas en la actividad original) | Programación | Actividad | Responsable | Tiempo
N° | Fecha-Hora |  |  | Real
1
2
3
Tiempo TOTAL |  |  |  | 0:00
6.- Plan de Pruebas | Programación | Actividad | Responsable | Tiempo | Tiempo
N° | Fecha-Hora |  |  | Estimado | Real
1
2
3 |  |  |  | 0:00 | 0:00
Tiempo TOTAL
7.- Plan de Contingencia | Descripción del Plan de Contingencia
No aplica | Actividad | Responsable | Tiempo | Tiempo
N° |  |  | Estimado | Real
1
2
3
Tiempo Total |  |  | 0:00 | 0:00
8.- Personal Involucrado | Nombre | Teléfono | Correo
Jefe de Proyectos | Alexis Chandia | +569 53348608 | alexis.chandia@consalud.cl
Analista | Pablo Muñoz | +569 98148486 | pablo.munoz.ex@consalud.cl
9.- Documentación Adjunta (Ir: Insertar/Objeto/Crear Archivo/-->Examinar)
11.- Autorizaciones | Status | Revisor | Fecha | Observación
Área |  | Nombre
GOT |  | Alexis Chandia | 2023-05-16
12.- Estado Final de la Actividad |  | Estado
Fecha